# 秦皇岛市抚宁区2024年

# 衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目

实 施 方 案

甲沃工程技术（河北）有限公司

2024年4月

- 秦皇岛市抚宁区2024年

- 衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目

实 施 方 案

审  定： 王赢权

审  查： 敦亚涛

校  核： 古 征

编  制： 李 颖

目录

1、综合说明	1

1.1编制依据	1

1.2基本情况	1

1.3项目实施的必要性和可行性	3

1.4工程建设主要内容	3

1.5工程管理设计	4

1.6设计预算	5

2、基本情况	6

2.1基本情况	6

2.1.1抚宁区概况	6

2.2项目现状及存在的问题	7

3、项目实施的必要性和可行性	9

3.1项目建设的必要性	9

3.2项目建设的可行性	9

4、建设工程内容	10

4.1建设地点	10

4.2建设内容	10

4.3工程级别或建设标准	10

4.4主要工程量	11

5、工程管理设计	12

5.1工程建设管理	12

5.2工程运行管理	12

6、工程设计方案	13

6.1工程总体布局	13

6.2工程设计	13

6.3工期	14

6.4施工注意事项	14

7、安全生产、环境保护	20

7.1安全生产	20

7.2环境保护	20

8、工程设计预算	21

8.1编制依据	21

8.2项目总投资	21

8.3工程预算表	22

9、效益分析	22

10、设计图纸	23

附：资金文件

# 1、综合说明

## 1.1编制依据

- 秦财农[2022]676号，秦皇岛财政局《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》；

（2）河北省财政厅等六部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（冀财农【2021】26号）

（3）秦皇岛市抚宁区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组关于印发《秦皇岛市抚宁区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用计划》的通知；

（4）建设单位提供的基础资料及相关文件；

（5）《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017。

（6）《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2015。

## 1.2基本情况

1.2.1项目背景

聚焦有脱贫人口和防贫监测人口的村巩固提升需求，贯彻巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基本方略，农业农村局谋划在2024年度利用省级财政衔接资金及村级自筹资金对榆关镇马家庄村、肖庄村村级道路进行硬化,安庄村、北董庄村增设路灯。

建设单位、村与我公司实地调研充分沟通分析后，本着以需求为导向，充分发挥财政衔接资金效能的原则，建设村基础设施乡村道路是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，我公司受秦皇岛市抚宁区农业农村局委托，编制《秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施方案》。

1.2.2基本情况

抚宁区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照充足，季风特点显著，春季干旱多风，夏季炎热多雨，时有洪涝发生，秋季昼暖夜凉，气温下降迅速，冬季寒冷干燥，降雪较少。多年平均气温10.2℃，本区多年平均降水量为698.5mm，最大年降水量为1273.5mm，最小年降水量为320.11mm，受季风影响，降水量集中在6～8月，占全年降水量的65%。多年平均蒸发量为1646.8mm，多年平均湿度为62%，多年平均日照为277.2天，无霜期平均为177d。

1.2.3项目区现状及存在的问题

道路建设工程分为马家庄村道路改造工程和肖庄村道路改造工程。本着先修建路况较差的，然后逐步完善的原则来进行。经现场踏勘，（1）马家庄村本次修建道路现状基本为土石路，道路路面宽度2.5-3.5米不等；（2）肖庄村本次修建道路现状基本为土石路、破损水泥混凝土路面，道路路面宽度2-3米不等。

路灯建设工程分为安庄村和北董村。经现场踏勘，（1）安庄村路灯损坏严重，架空线路混乱，每年电费偏高，村里负担过重，亟待提升解决村民出行照明问题；（2）北董庄村现状未安装路灯，村民夜间出行有诸多不便，亟待增设路灯。

这些村庄在阴雨季节道路泥泞且道路积水较为严重，照明设施缺损严重，影响村民出行和村容村貌，对脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴不利。

## 1.3项目实施的必要性和可行性

乡村道路的建设直接影响着整个地区道路交通的发展水平，为保障区域乡村道路安全畅通，进行乡村道路修建是十分必要的。同时乡村道路及路灯是农村生产生活、农村经济社会发展的基础，乡村道路的建设是推进社会主义新农村建设的重要内容，是增加农民收入的有效途径，是拉动经济增长的重要措施。同时也是巩固提升脱贫攻坚工作成果，与乡村振兴战略有效衔接的基础保障性工程，为农村建设发展创造了基础性条件。

## 1.4工程建设主要内容

道路部分：马家庄村修建混凝土乡村道路总长1329.65m，面积为4212.425㎡，共包含18条路，其中①路长147.5m，宽3m，面积442.5㎡；②路17m，宽2.5m，面积42.5㎡；③路长24.3m，宽3m，面积72.9㎡；④路长62.5m，宽2.5m，面积156.25㎡；⑤路长118.2m，宽3m，面积354.6㎡；⑥路长19.5m，宽2.5m，面积48.75㎡;⑦路长104m，宽3m，面积312㎡；⑧路长105m，宽3m，面积315㎡；⑨路长48.5m，宽3m，面积145.5㎡；⑩路长83.3m，宽3m，面积249.9㎡；⑪路长143.7m，宽3.5m，面积502.95㎡；⑫路长58.5m，宽3m，面积175.5㎡；⑬路长57.6m，宽3m，面积172.8㎡；⑭路长52.5m，宽3m，面积157.5㎡；⑮路长157.8m，宽3m，面积473.4㎡；⑯路长69.5m，宽2.5m，面积173.75㎡；⑰路长41.5m，宽2.5m，面积103.75㎡。⑱路长18.75m，宽14.5m，面积271.875㎡（梯形）,转弯处面积41.2㎡。

肖庄村修建混凝土乡村道路总长712.2m，面积为1653.38㎡，共包含9条路，其中①路长158m，宽2m，面积316㎡；②路205.5m，宽2m，面积411㎡；③路长89.7m，宽2m，面积179.4㎡；④路长37.5m，宽2m，面积75㎡；⑤路长54.7m，宽3m，面积164.1㎡；⑥路长52.2m，宽3m，面积156.6㎡;⑦路长44.4m，宽3m，面积133.2㎡；⑧路长70.2m，宽3m，面积210.6㎡；⑨转弯处面积，面积7.48㎡。

合计道路总长2041.85m，道路总面积5865.805㎡。

路灯部分：北董庄安装6m单头高杆路灯46套，6m双头高杆路灯3套;安庄村安装6m单头高杆路灯47套，6m双头高杆路灯3套；本次两个村庄共增设太阳能路灯99套。

## 1.5工程管理设计

1.5.1工程建设管理

工程建设期管理实行“四制”即项目法人制、项目招投标制、工程监理制、合同管理制。

1.5.2工程运行管理

在项目竣工验收合格后，由建设单位将本项目道路使用权移交给道路所在地村委会统一管理。

## 1.6设计预算

建安工程费113.3259万元，其他费用根据《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农【2021】26号）执行。

# 2、基本情况

## 2.1基本情况

## 2.1.1抚宁区概况

1）地理位置

秦皇岛市抚宁区，地处秦皇岛市西北部，地理坐标为北纬 39°41＇ -40°19'，东经 119°04＇-119°46＇之间。东接北戴河区、海港区，南临昌黎县，西靠卢龙县，北接青龙满族自治县。行政区面积 1048 km2， 管辖区面积 960 km2。

2）气象

抚宁区属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照充足，季风特点显著，春季干旱多风，夏季炎热多雨，时有洪涝发生，秋季昼暖夜凉，气温下降迅速，冬季寒冷干燥，降雪较少。多年平均气温10.2℃，本区多年平均降水量为698.5mm，最大年降水量为1273.5mm，最小年降水量为320.11mm，受季风影响，降水量集中在6～8月，占全年降水量的65%。多年平均蒸发量为1646.8mm，多年平均湿度为62%，多年平均日照为277.2天，无霜期平均为177d。

3）社会经济

抚宁区下辖 6 镇、1 乡、1 个街道，共 363 个行政村，2020 年末 总常驻人口数为 327004 人。乡村人口 16.78万人，占总人口的 73.09%。 截止到 2020 年末，全区地区生产总值完成 132.0052 亿元，其中第一 产业产值 38.3728 亿元，占地区生产总值的 29.07%；第二产业产值 32.1128 亿元，占地区生产总值的 24.33%；第三产业产值 61.5196 亿 元，占地区生产总值的 46.6%。

## 2.2项目现状及存在的问题

本工程道路建设本着先修建路况较差的，然后逐步完善的原则来进行。经现场踏勘，（1）马家庄村本次修建道路现状基本为土石路，道路路面宽度2.5-3.5米不等；（2）肖庄村本次修建道路现状基本为土石路，道路路面宽度2-3米。

两个村在阴雨季节道路泥泞且道路积水较为严重，影响村民出行和村容村貌，对脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴不利。

安庄村路灯损坏严重，架空线路混乱，每年电费偏高，村里负担过重，亟待提升解决村民出行照明问题，北董庄村现状未安装路灯，村民夜间出行有诸多不便，亟待增设路灯。

现场照片

# 3、项目实施的必要性和可行性

## 3.1项目建设的必要性

乡村道路的建设直接影响着整个地区道路交通的发展水平，为保障区域乡村道路安全畅通，进行乡村道路修建是十分必要的。同时乡村道路和路灯是农村生产生活、农村经济社会发展的基础，乡村道路的建设是推进社会主义新农村建设的重要内容，是增加农民收入的有效途径，是拉动经济增长的重要措施。乡村道路也是巩固提升脱贫攻坚工作成果，与乡村振兴战略有效衔接的基础保障性工程，为农村建设发展创造了基础性条件。

## 3.2项目建设的可行性

项目区道路均与县道、乡道相连接，施工的外围交通条件便利；村内道路满足施工材料和施工机具通行；施工用水可直接从项目地点附近的机井内提取；施工用电可直接与当地的农村电网连接。所以本项目的实施是可行的。

# 4、建设工程内容

## 4.1建设地点

项目建设地点为抚宁区榆关镇马家庄村、肖庄村、北董庄、安庄村。

## 4.2建设内容

道路部分：马家庄村修建混凝土乡村道路总长1329.65m，面积为4212.425㎡，共包含18条路，其中①路长147.5m，宽3m，面积442.5㎡；②路17m，宽2.5m，面积42.5㎡；③路长24.3m，宽3m，面积72.9㎡；④路长62.5m，宽2.5m，面积156.25㎡；⑤路长118.2m，宽3m，面积354.6㎡；⑥路长19.5m，宽2.5m，面积48.75㎡;⑦路长104m，宽3m，面积312㎡；⑧路长105m，宽3m，面积315㎡；⑨路长48.5m，宽3m，面积145.5㎡；⑩路长83.3m，宽3m，面积249.9㎡；⑪路长143.7m，宽3.5m，面积502.95㎡；⑫路长58.5m，宽3m，面积175.5㎡；⑬路长57.6m，宽3m，面积172.8㎡；⑭路长52.5m，宽3m，面积157.5㎡；⑮路长157.8m，宽3m，面积473.4㎡；⑯路长69.5m，宽2.5m，面积173.75㎡；⑰路长41.5m，宽2.5m，面积103.75㎡。⑱路长18.75m，宽14.5m，面积271.875㎡（梯形）,转弯处面积41.2㎡。

肖庄村修建混凝土乡村道路总长712.2m，面积为1653.38㎡，共包含9条路，其中①路长158m，宽2m，面积316㎡；②路205.5m，宽2m，面积411㎡；③路长89.7m，宽2m，面积179.4㎡；④路长37.5m，宽2m，面积75㎡；⑤路长54.7m，宽3m，面积164.1㎡；⑥路长52.2m，宽3m，面积156.6㎡;⑦路长44.4m，宽3m，面积133.2㎡；⑧路长70.2m，宽3m，面积210.6㎡；⑨转弯处面积，面积7.48㎡。

合计道路总长2041.85m，道路总面积5865.805㎡。

路灯部分：北董庄安装6m单头高杆路灯46套，6m双头高杆路灯3套;安庄村安装6m单头高杆路灯47套，6m双头高杆路灯3套；本次两个村庄共增设太阳能路灯99套。

## 4.3工程级别或建设标准

按《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017),道路等级：乡村街巷路；交通等级：轻级。

## 4.4主要工程量

按照各条路道路长度及横断面进行计算，主要工程量为：

（1）马家庄村路基土方开挖1999.769m³，现浇混凝土760.55m³，天然级配砂砾料1343.71m³。

- 肖庄村路基土方开挖579.326m³，现浇混凝土306.63m³，天然级配砂砾料578.42m³。

- 北董庄、安庄村共增设太阳能路灯99杆，路灯基础99处。

- 合计路基土方开挖2579.095m³，现浇混凝土1067.18

- m³，天然级配砂砾料1922.13m。

- （4）北董庄安装6m单头高杆路灯46套，6m双头高杆路灯3套;安庄村安装6m单头高杆路灯47套，6m双头高杆路灯3套；本次两个村庄共增设太阳能路灯99套。

# 5、工程管理设计

## 5.1工程建设管理

工程建设期管理实行“四制”即项目法人制、项目招投标制、工程监理制、合同管理制。

本工程由建设单位负责组件建设管理机构。建设管理机构负责工程的建设实施，加强项目的监督检查力度，确保项目高标准、高质量按时完成。项目资金做到专款专用，加强项目资料管理，将项目的有关全部资料报告、报表、图纸、照片进行分类编号，建档保存。

## 5.2工程运行管理

在项目竣工验收合格后，由建设单位将本项目道路使用权移交给道路所在地村委会统一管理。

# 6、工程设计方案

## 6.1工程总体布局

本次道路设计，为村内原有道路改建项目设计，在设计时结合项目区原有土路路径，不改变原道路线形走向，局部拓宽路基，并与其它已有的混凝土路相连接。

## 6.2工程设计

- 平面设计

本次道路项目为对既有村内道路进行硬化，在设计时保持原有道路线形走向，道路宽度以原有街道的宽度为依据进行设计，设计道路宽度及长度详见平面设计图。

- 纵断面设计

依据道路等级、相交路现状及高程、周边地形、建筑物等控制要素进行纵断设计，原则上不允许超过住户门口高程。

根据现场实际情况，道路排水采用纵坡排水，纵坡不得小于0.3%。

- 横断面设计

依据现场踏勘情况及路面位置、荷载以及既有非铺装路面的使用情况进行设计，道路在开挖基槽后填筑天然级配砂砾料再铺设混凝土路面，路宽为2.0m-3.5m。

- 道路结构设计

根据道路的使用性质，结合本地气候、水文、地质、建设材料、实践经验和施工、养护条件及现状道路情况，确定采用水泥混凝土路面结构。

马家庄村、肖庄村路面结构：

弯拉强度4.5MPa（C30）水泥混凝土面层，厚18cm；

天然级配砂砾，厚20cm，压实度≥96%；

路基平整压实，压实度≥94%。

（5）路灯设计

路灯采用6米高太阳能路灯（单头和双头两种）。由多晶硅A级板（80W）、太阳能专用锂电池（80AH）、LED节能灯具（50W）、6米整体热浸镀锌灯杆（Q235）、控制器（10A）、混凝土基础等部分组成。

## 6.3工期

施工时间总工期3个月。施工工期包括施工准备期10天，主体工程施工期72天、工程完建期8天。

## 6.4施工注意事项

6.4.1挖除旧路面

6.4.1.1拆除老路面，均应测定好设计标高，中桩定位，由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。

6.4.1.2根据计算好的高差应在各桩号上标注好。

6.4.1.3组织挖掘机，装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除，运至指定弃土场。

6.4.1.4对老路面下能够用于填筑的土石料可取样送检，可用作填筑料，运至填方区填筑。

6.4.2天然砂砾基层施工

6.4.2.1准备下承层，检查验收路基或垫层，土基用12-15T三轮压路机或等效压路机进行碾压检验(压2-3遍)发现表面松散、弹簧及时进行处理，并按规范要求进行检查验收。

6.4.2.2选择符合底基层集料级配范围要求质量合格的料场进行备料。

6.4.2.3施工放样：恢复中线每10m钉一桩，并在两侧边缘外0.33-0.5m设边桩，进行水平测量，在边桩上用明显标记标出底基层边缘的设计标高。

6.4.2.4事先通过试验段确定的松铺系数，并计算各段所需用数量，用自卸车运至施工现场均匀卸于下承层上，并及时进行摊铺。

6.4.2.5用推土机、平地机将砂砾均匀摊铺在下承层上，表面力求平整，并有规定的路拱或横坡检查含水量不足时进行补洒，同时摊铺路肩用料。

6.4.2.6用压路机在初平的路段上快速进行碾压一遍，以暴露潜在的不平整。

6.4.2.7拉线检查标高，按设计高程每10m一个断面作三个标高点，作出明显标记，

6.4.2.8用自卸汽车配合人工或手推车进行找补整形。

6.4.2.9平地机进行细平，整型并随时检查标高。(并预留一定沉降量)

6.4.2.10采用振动压路机配合三轮压路机进行碾压，在碾压过程表面应随时保持湿润，并检查压实度，达到规范要求为止。

6.4.2.11在未作上承层前严禁开放交通，应先行自检验收，对不合格处加以处治符合要求为止。

6.4.3水泥混凝土路面施工

6.4.3.1水泥混凝土路面施工前的准备工作包括材料准备及商混质量检查，基层的检验与整修等项工作。

6.4.3.2测量放样首先根据设计图纸放出中心线及边线，设置胀缝、缩缝、曲线和纵坡转折点等桩位，同时根据放好的中心线及边线，在现场核对施工图纸的混凝土分块线。放样时为了保证曲线地段中线内外侧车道混凝土块有较合理的划分，必须保持横向分块线与路中心线垂直。对测量放样必须经常进行复核。包括在浇捣混凝土过程中，要做到勤测、勤核、勤纠偏。

6.4.3.3安设模板基层检验合格后，即可安设模板。模板宜采作钢模，接头处应有牢固拼装配件，装拆应简易。模板高度应与混凝土面层板厚度相同。模板两侧铁钎打入基层固定。模板的顶面与混凝土板顶面齐平，并应与设计高程一致，模板底面应与基层顶面紧贴，局部低洼处要事先用水泥砂浆铺平并充分夯实。模板安装完毕后，宜再检查一次模板相接处的高差和模板内侧是否有错位和不平整等情况，高差大于3mm或有错位和不平整的模板应拆去重新安装。如果正确，则在内侧面均匀涂刷一薄层油或沥青，以便拆模。

6.4.3.5混凝土的运输：商混应运输到离施工现场最近的宽敞场地，控制商混车出商混站到到浇筑的时间满足规范要求，如超出规定的时间，则要求加入适量的缓凝剂，并根据运距、气温、风力等情况增加单位用水量，运到浇筑地点的混凝土，应具有符合要求的坍落度和均匀性，塌落度控制为2-3cm，如有离析现象，应进行第二次搅拌，用三码车倒运混凝土至施工现场。

6.4.3.6砼的摊铺及钢筋网铺设混凝土摊铺前，对基层表面要进行全面清扫并适当洒水，使表面湿润，洒水应均匀，不能有未洒到的地段或过湿的地段。混凝土采用人工配合挖掘机及砼摊铺机摊铺。安放边缘钢筋时.应先沿边缘铺管一条混凝土拌和物，拍实至钢筋设置高度，然后安放边缘钢筋，在两端弯起处，用混凝土拌和物压住。若因机械故障停机超过水泥初凝时间，则必须设置施工缝。混凝土的振捣采用排振振捣，振捣棒在每一处的持续时间，应以拌和物全面振动液化，表面不再冒气泡和泛水泥浆为限，不宜过振，也不宜少于30s。振捣棒的移动间距不大于400mm；至模板边缘的距离不大于200mm。应避免碰撞模板、钢筋、传力杆和拉杆。靠近模板两侧用插入式振捣棒振捣边部，重叠不小于5-10cm，严防漏振。振捣器在每一位置振捣的持续时间为混合料停止下沉，不再冒气泡为止。振捣器振捣后由人工用铝合金杆刮平，并随时检查模板，如有下沉或松动及时进行纠正。

6.4.3.7表面整修先用磨光机粗平、待混凝土表面无泌水时，再做第二次抹光机精平。粗抹时用包裹铁皮的铝合金杆对混凝土表面进行拉锯式搓刮，一边横向搓、一边纵向刮移。为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的影响，横向搓刮后还应进行纵向搓刮(搓杆与模板平行搓刮)。搓刮前一定要将模板清理干净。每抹一遍，都得用6m直尺检查，反复多次检查直至平整度满足要求为止。精抹找补应用原浆，不得另拌砂浆，更禁止撒水或水泥粉。

6.4.3.8接缝处理。纵缝：按设计图纸要求设置拉杆，纵缝的上部要用专用切缝机切成8cm深度的纵槽，并在纵缝内填上填缝料：胀缝：整个胀缝设置为设计图纸示明的形式，浇筑砼时，胀缝位置要准确，使传动杆能保持在正确的位置上，且与缝壁垂直；缩缝：切缝时间是否得当是控制断板的关键，一般应在砼开始收缩未发现自由开裂之前用切割机进行割缝，切缝要顺直、无缺损；施工缝：每天工作结束或浇筑工序中发生意外停工，要设置平接施工缝，施工缝的位置与帐缝或缩缝位置要吻合，与路面中心线要垂直。施工缝要按横胀缝的要求处理。

6.4.3.9拆模与养生拆模时间根据气温和混凝土强度增长情况确定，一般为18-36小时，拆模时不得破坏混凝土面层的边角。混凝土表面修整完毕后，应进行养生，采用双层养生砖养护，每天洒水保持混凝土表面经常处于湿润状态，养生期间禁止一切车辆通行。

6.4.3.10割缝与嵌缝，及时对混凝土面层进行割缝，缝深8cm，缝槽在混凝土养生期满后用设计材料或监理工程师批准的材料及时填缝，填缝前用空压机将缝槽中的杂物清除干净，保持缝槽内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。

6.4.3.11刻纹将工作面清扫干净，等间距放样弹墨线，用刻纹机进行横向刻纹作业，要求线条顺直，深度一致，不错位。

6.4.4太阳能施工

太阳能路灯的安装施工过程中，应与村委密切沟通，现场协调合适位置。

# 7、安全生产、环境保护

## 7.1安全生产

7.1.1建立安全管理机构，加强对施工人员安全知识培训，教育和宣传，设专职管理人员负责施工路段的安全监督和检查，机械操作等特殊岗位作业人员必须持证上岗。

7.1.2危险路段要设警示标志，施工路段要设施工标志，专职安全管理人员要配证上岗，做到安全生产、文明施工。

7.1.3易燃、易爆物品的采购、运输、保管和使用，必须符合公安部门和安全管理部门有关规定。

## 7.2环境保护

7.2.1树立环境保护意识，施工单位的领导应组织施工及管理人员学习环保知识和有关法律，提高施工过程中的环境保护意识，在施工过程中认真贯彻执行有关环保法规。

7.2.2防止对大气污染，在土方施工阶段，应采取淋水降尘措施。施工道路每日洒水降尘2-3次，避免尘土飞扬。

7.2.3防止施工噪音污染，在施工时应合理选择机械配置，最大限度的减少噪音扰民。

总之，从可持续发展的角度出发做好环境保护、严格管理、防止和杜绝污染环境等事件发生。

# 8、工程设计预算

## 8.1编制依据

1、2022年《河北省市政工程消耗量标准及计算规则》、2022年《河北省建筑工程消耗量标准及计算规则》及相应的取费标准；

2、安全生产文明施工费，执行冀建工【2017】78号文《河北省住房和城乡建设厅关于调整安全生产文明施工费费率的通知》；

3、材料价格参照2024年4月秦皇岛工程造价信息及市场价。

## 8.2项目总投资

建安工程费113.3259万元，其他费用根据《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（冀财农【2021】26号）执行。

## 8.3工程预算表

秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进

乡村振兴补助资金基础设施项目

工程预算

工程预算价（小写）:1133259元

（大写）:壹佰壹拾叁万叁仟贰佰伍拾玖元整

编  制  人:

复  核  人:

编制时间:    年    月    日

| 单项工程预算汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 名 称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |
|  |  |  | 规费 | 安全生产、文明施工费 |
| 1 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目合计 | 1133259.00 |  | 42381.00 |
| 1.1 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-马家庄村合计 | 591891.00 |  | 21938.00 |
| 1.2 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造合计 | 292205.00 |  | 11209.00 |
| 1.3 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-肖庄村合计 | 249163.00 |  | 9234.00 |

| 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 1 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-马家庄村合计 | 税前工程造价+税金 | / | 591891.00 | 71799.00 | 368421.00 | 53223.00 |
| 1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | / | 479635.00 | 50397 | 361760 | 46221 |
| 1.2 | 措施项目清单计价合计 | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 | / | 41446.00 | 21402 | 6661 | 7002 |
| 1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | 单价措施项目 | / | 34184.00 | 17975 | 5022 | 5855 |
| 1.2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | 其他总价措施项目 | / | 7262.00 | 3427 | 1639 | 1147 |
| 1.3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | / |  | / | / | / |
| 1.4 | 安全生产、文明施工费 | 安全生产、文明施工费 | / | 21938.00 | / | / | / |
| 1.5 | 税金 | 税前造价 | 9.000 | 48872.00 | / | / | / |
| 2 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造合计 | 税前工程造价+税金 | / | 292205.00 | 33836.49 | 206925.97 | 7219.34 |
| 2.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | / | 239035.00 | 24390 | 201472 | 6443 |
| 2.2 | 措施项目清单计价合计 | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 | / | 17834.00 | 9446 | 5454 | 776 |
| 2.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | 单价措施项目 | / | 15314.00 | 8253 | 4860 | 390 |
| 2.2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | 其他总价措施项目 | / | 2520.00 | 1194 | 594 | 386 |
| 2.3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | / |  | / | / | / |
| 2.4 | 安全生产、文明施工费 | 安全生产、文明施工费 | / | 11209.00 | / | / | / |
| 2.5 | 税金 | 税前造价 | 9.000 | 24127.00 | / | / | / |
| 3 | 秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-肖庄村合计 | 税前工程造价+税金 | / | 249163.00 | 32610.00 | 151454.00 | 22989.00 |
| 3.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | / | 201182.00 | 21582 | 148069 | 22153 |
| 3.2 | 措施项目清单计价合计 | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 | / | 18174.00 | 11028 | 3385 | 836 |
| 3.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | 单价措施项目 | / | 14945.00 | 9504 | 2656 | 326 |
| 3.2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | 其他总价措施项目 | / | 3229.00 | 1524 | 729 | 510 |
| 3.3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | / |  | / | / | / |
| 3.4 | 安全生产、文明施工费 | 安全生产、文明施工费 | / | 9234.00 | / | / | / |
| 3.5 | 税金 | 税前造价 | 9.000 | 20573.00 | / | / | / |

| 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-马家庄村 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | / | 479635 | 50397 | 361760 | 46221 |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 | / | 41446 | 21402 | 6661 | 7002 |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | 单价措施项目 | / | 34184 | 17975 | 5023 | 5855 |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | 其他总价措施项目 | / | 7262 | 3427 | 1638 | 1147 |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | / |  | / | / | / |
| 4 | 安全生产、文明施工费 | 安全生产、文明施工费 | / | 21938 | / | / | / |
| 5 | 税金 | 税前造价 | 9.000 | 48872 | / | / | / |
| / | 合 计 | / | / | 591891 | 71799 | 368421 | 53223 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-马家庄村 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 马家庄村道路改造 |  |  |  |  | 479635 |
| 1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床整形碾压 2.压实度≥94% | m2 | 5019.480 | 2.38 | 11946 |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M 内 3.运距:不外运、就近堆放，用于路肩回填 | m3 | 237.600 | 2.82 | 670 |
| 3 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M 内 3.运距:5km | m3 | 1762.169 | 3.37 | 5939 |
| 4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:5km | m3 | 1762.170 | 9.93 | 17498 |
| 5 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.20cm天然级配砂砾 2.压实度≥96% | m2 | 5019.480 | 23.43 | 117606 |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.弯拉强度4.5MPa（C30）混凝土 2.厚度:18cm 3.路面养生 4.路面采用拉毛方法制作，构造深度0.5-0.9mm | m2 | 4212.630 | 75.03 | 316074 |
| 7 | 040402018002 | 施工缝 | 1.混凝土路面锯缝 2.锯缝机锯缝 | m | 1044.050 | 7.29 | 7611 |
| 8 | 060104011001 | 培路肩 | 1.土壤类别:挖槽土方 2.压实厚度:18cm | m3 | 237.604 | 9.64 | 2291 |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / | 479635 |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / | 479635 |

| 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-马家庄村 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:马家庄混凝土路模板 | m2 | 484.884 | 58.29 | 28264 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 28264 |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 | 台次 | 1.000 | 5920.00 | 5920 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 5920 |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / | 34184 |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / | 34184 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-马家庄村 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
| 1 | 041109001001 | 安全生产、文明施工费 | 21938 |
|  | / | 小计 | 21938 |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 960 |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 1081 |
| 4 | 041109005001 | 不断交施工增加费 |  |
| 5 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 813 |
| 6 | 041109B01001 | 冬季施工增加费 | 586 |
| 7 | 041109B02001 | 雨季施工增加费 | 1371 |
| 8 | 041109B03001 | 生产工具、用具使用费 |  |
| 9 | 041109B04001 | 检验试验配合费 | 942 |
| 10 | 041109B05001 | 工程定位复测配合费、场地清理费 | 693 |
| 11 | 041109B06001 | 停水、停电增加费 | 816 |
|  | / | 小计 | 7262 |

| 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名 称 |  | 计算 基数 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 其中：(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 分部分项合计 |  | / | 239035 |  | 24390 | 201472 | 6443 |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 |  | / | 17834 |  | 9446 | 5454 | 776 |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 |  | 单价措施项目 |  | / | 15314 |  | 8253 | 4860 | 390 |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 |  | 其他总价措施项目 |  | / | 2520 |  | 1194 | 594 | 386 |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  | 其他项目合计 |  | / |  |  | / | / | / |
| 4 | 安全生产、文明施工费 |  | 安全生产、文明施工费 |  | / | 11209 |  | / | / | / |
| 5 | 税金 |  | 税前造价 |  | 9.000 | 24127 |  | / | / | / |
| / | 合 计 |  | / |  | / | 292205 |  | 33836 | 206926 | 7219 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 北董村 |  |  |  |  |  |  |  | 118327.48 |
| 1 | 040805001001 | 常规照明灯 |  | 1.名称:6m单头高杆路灯 2.型号:多晶硅A级板80W,太阳能专用锂电池80AH 3.灯杆材质、高度:Q235整体热浸镀锌喷塑，防护等级IP65 4.其他:参照相关规范及图纸 5.灯杆编号:根据实际要求 |  |  | 套 | 46.000 | 2011.53 | 92530.38 |
| 2 | 040805001002 | 常规照明灯 |  | 1.名称:6m双头高杆路灯 2.型号:多晶硅A级板80W*2,太阳能专用锂电池80AH*2 3.灯杆材质、高度:Q235整体热浸镀锌喷塑，防护等级IP65 4.其他:参照相关规范及图纸 5.灯杆编号:根据实际要求 |  |  | 套 | 3.000 | 2491.53 | 7474.59 |
| 3 | 040101003002 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m |  |  | m3 | 137.984 | 3.40 | 469.15 |
| 4 | 040103001002 | 回填方 |  | 1.原土回填 2.夯实 |  |  | m3 | 112.300 | 7.41 | 832.14 |
| 5 | 040103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:5km 3.土方执行限价 |  |  | m3 | 25.680 | 9.93 | 255.00 |
| 6 | 040303002002 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 27.440 | 395.01 | 10839.07 |
| 7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:一级 2.钢筋规格:6-8 |  |  | t | 0.186 | 5946.40 | 1106.03 |
| 8 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | 1.材料种类:预埋铁件 2.材料规格:定位钢板 |  |  | t | 0.369 | 8012.57 | 2956.64 |
| 9 | 040901010001 | 高强螺栓 |  | 1.材料种类:预埋铁件 2.材料规格:地脚螺栓 |  |  | t | 0.206 | 9050.87 | 1864.48 |
|  |  | 安庄村 |  |  |  |  |  |  |  | 120707.05 |
| 10 | 040805001005 | 常规照明灯 |  | 1.名称:6m单头高杆路灯 2.型号:多晶硅A级板80W,太阳能专用锂电池80AH 3.灯杆材质、高度:Q235整体热浸镀锌喷塑，防护等级IP65 4.其他:参照相关规范及图纸 5.灯杆编号:根据实际要求 |  |  | 套 | 47.000 | 2011.53 | 94541.91 |
| / | / | 本页小计 |  | / |  |  | / | / | / | 212869.39 |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 040805001006 | 常规照明灯 |  | 1.名称:6m双头高杆路灯 2.型号:多晶硅A级板80W*2,太阳能专用锂电池80AH*2 3.灯杆材质、高度:Q235整体热浸镀锌喷塑，防护等级IP65 4.其他:参照相关规范及图纸 5.灯杆编号:根据实际要求 |  |  | 套 | 3.000 | 2491.53 | 7474.59 |
| 12 | 040101003001 | 挖基坑土方 |  | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m 3.土方执行限价 |  |  | m3 | 140.800 | 3.40 | 478.72 |
| 13 | 040103001001 | 回填方 |  | 1.原土回填 2.夯实 3.土方执行限价 |  |  | m3 | 114.600 | 7.41 | 849.19 |
| 14 | 040103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:三类土 2.运距:5km 3.土方执行限价 |  |  | m3 | 26.200 | 9.93 | 260.17 |
| 15 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 1.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 28.000 | 395.01 | 11060.28 |
| 16 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:一级 2.钢筋规格:6-8 |  |  | t | 0.190 | 5946.42 | 1129.82 |
| 17 | 040901009003 | 预埋铁件 |  | 1.材料种类:预埋铁件 2.材料规格:定位钢板 |  |  | t | 0.377 | 8012.57 | 3020.74 |
| 18 | 040901010002 | 高强螺栓 |  | 1.材料种类:预埋铁件 2.材料规格:地脚螺栓 |  |  | t | 0.209 | 9050.86 | 1891.63 |
| / | / | 本页小计 |  | / |  |  | / | / | / | 26165.14 |
| / | / | 合 计 |  | / |  |  | / | / | / | 239034.53 |

| 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础类型:灯杆基础 | m2 | 156.800 | 48.34 | 7579.71 |
| 2 | 011702001001 | 基础模板 | 1.基础类型:灯杆基础 | m2 | 160.000 | 48.34 | 7734.40 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 15314.11 |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / | 15314.11 |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / | 15314.11 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-路灯改造 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
| 1 | 041109001001 | 安全生产、文明施工费 | 11209.28 |
|  | / | 小计 | 11209.28 |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 320.71 |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 435.31 |
| 4 | 041109005001 | 不断交施工增加费 |  |
| 5 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 230.70 |
| 6 | 041109B01001 | 冬季施工增加费 | 200.62 |
| 7 | 041109B02001 | 雨季施工增加费 | 464.99 |
| 8 | 041109B03001 | 生产工具、用具使用费 |  |
| 9 | 041109B04001 | 检验试验配合费 | 342.71 |
| 10 | 041109B05001 | 工程定位复测配合费、场地清理费 | 247.58 |
| 11 | 041109B06001 | 停水、停电增加费 | 277.20 |
|  | / | 小计 | 2519.82 |

| 单位工程预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-肖庄村 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | / | 201182 | 21582 | 148069 | 22153 |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 单价措施项目工程量清单计价合计+其他总价措施项目清单计价合计 | / | 18174 | 11028 | 3385 | 836 |
| 2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | 单价措施项目 | / | 14945 | 9504 | 2656 | 326 |
| 2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | 其他总价措施项目 | / | 3229 | 1524 | 729 | 510 |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | / |  | / | / | / |
| 4 | 安全生产、文明施工费 | 安全生产、文明施工费 | / | 9234 | / | / | / |
| 5 | 税金 | 税前造价 | 9.000 | 20573 | / | / | / |
| / | 合 计 | / | / | 249163 | 32610 | 151454 | 22989 |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-肖庄村 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 肖庄村道路改造 |  |  |  |  | 201182 |
| 1 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床整形碾压 2.压实度≥94% | m2 | 2160.700 | 2.38 | 5142 |
| 2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:18cm | m2 | 597.880 | 3.27 | 1955 |
| 3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.装车及外运 3.运距:5km | m3 | 107.618 | 22.68 | 2441 |
| 4 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:天然级配砂砾 2.厚度:20cm | m3 | 155.000 | 3.95 | 612 |
| 5 | 040101001005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M 内 3.运距:不外运、就近堆放，用于路肩回填 | m3 | 128.196 | 2.82 | 362 |
| 6 | 040101001006 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2M 内 3.运距:5km | m3 | 451.130 | 3.37 | 1520 |
| 7 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二、三类土 2.运距:5km | m3 | 606.130 | 9.93 | 6019 |
| 8 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.20cm天然级配砂砾 2.压实度≥96% | m2 | 2160.700 | 23.43 | 50625 |
| 9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.弯拉强度4.5MPa（C30）混凝土 2.厚度:18cm 3.路面养生 4.路面采用拉毛方法制作，构造深度0.5-0.9mm | m2 | 1698.380 | 75.04 | 127446 |
| 10 | 040402018003 | 施工缝 | 1.混凝土路面锯缝 2.锯缝机锯缝 | m | 494.700 | 7.29 | 3606 |
| 11 | 060104011002 | 培路肩 | 1.土壤类别:挖槽土方 2.压实厚度:18cm | m3 | 128.196 | 11.34 | 1454 |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / | 201182 |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / | 201182 |

| 单价措施项目工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-肖庄村 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:肖庄村混凝土路模板 | m2 | 256.392 | 58.29 | 14945 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 14945 |
| / | / | 本页小计 | / | / | / | / | 14945 |
| / | / | 合 计 | / | / | / | / | 14945 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：秦皇岛市抚宁区2024年衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目-肖庄村 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 安全生产、文明施工费 |  |  |  |
| 1 | 041109001001 | 安全生产、文明施工费 | 9234 |
|  | / | 小计 | 9234 |
| 2 其他总价措施项目 |  |  |  |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 427 |
| 3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 481 |
| 4 | 041109005001 | 不断交施工增加费 |  |
| 5 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 361 |
| 6 | 041109B01001 | 冬季施工增加费 | 260 |
| 7 | 041109B02001 | 雨季施工增加费 | 610 |
| 8 | 041109B03001 | 生产工具、用具使用费 |  |
| 9 | 041109B04001 | 检验试验配合费 | 419 |
| 10 | 041109B05001 | 工程定位复测配合费、场地清理费 | 308 |
| 11 | 041109B06001 | 停水、停电增加费 | 363 |
|  | / | 小计 | 3229 |

## 8.4资金筹措

本次项目资金来源有省级区级衔接资金106.1万元，其余部分由修建乡村道路所在村自筹。

# 9、效益分析

本项目为非盈利项目，项目所建道路均是农村道路，路灯为村内道路两侧路灯，为便于村民出行和提高村民生活舒适度的基础设施建设项目，同时也是巩固提升脱贫攻坚工作成果，与乡村振兴战略有效衔接的基础保障性工程，为农村建设发展创造了基础性条件，所以本项目的社会效益是十分显著的。

# 10、设计图纸

（附后）