绩效目标自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 抚宁区2023年秋季雨露计划 |  |  |  |  | 项目负责人及联系电话 |  | 钟君 18712700034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 抚宁区乡村振兴局 |  |  | 实施单位 |  |  | 抚宁区乡村振兴局 |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按每人1500元标准直补到户，支持脱贫户和防贫监测户子女接受职业教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  | 完成情况 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 资助脱贫户和防贫监测户子女人数 |  |  |  | ≥13人 |  | 13人 |
|  |  |  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户和防贫监测户子女占比 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  |  | 资助标准达标率 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  |  |  | =2.25万元 |  | 2.25万元 |
|  |  |  | 成本指标 | 脱贫户和防贫监测户子女人均资助标准 |  |  |  | =1500元 |  | 1500元 |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 脱贫户和防贫监测户子女全程全部接受资助的比例 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 |  |  |  | ≥100% |  | 100% |

经办人：钟君       单位负责人： 宋永利    上报时间：2024年4月20日

绩效目标自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 抚宁区2024年春季雨露计划 |  |  |  |  | 项目负责人及联系电话 |  | 钟君 18712700034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 抚宁区乡农业农村局 |  |  | 实施单位 |  |  | 抚宁区农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  | 1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按每人1500元标准直补到户，支持脱贫户和防贫监测户子女接受职业教育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 资助脱贫户和防贫监测户子女人数 |  |  |  | ≥11人 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 接受补助的学生中脱贫户和防贫监测户子女占比 |  |  |  | ≥100% |  |
|  |  |  |  | 资助标准达标率 |  |  |  | ≥100% |  |
|  |  |  | 时效指标 | 资助经费及时发放率 |  |  |  | ≥100% |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入 |  |  |  | =1.65万元 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 脱贫户和防贫监测户子女人均资助标准 |  |  |  | =1500元 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 脱贫户和防贫监测户子女全程全部接受资助的比例 |  |  |  | ≥100% |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 |  |  |  | ≥100% |  |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 受助家长满意度 |  |  |  | ≥100% |  |
| 指标完成情况说明 |  |  |  | 原计划投入资金1.65万元，发放11人的补贴，因坟坨镇池庄村池淑琦于2024年4月退学，因而补贴不再发放，实际发放金额1.5万元。 |  |  |  |  |  |

经办人：钟君    单位负责人： 王勇        上报时间：2024年9月20日